## план
Утверждаю
Отчёт о реализации плана мероприятий медицинской организацией по результатам проведённой в 2021 году независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Свердловской области
Подпись Дата | ГАУЗ СО Невьянская СП
на 1 квартал 2022 года
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не полная информация о деятельности поликлиники, размещенной на общедоступных информационных ресерсах | Разместить актуальную информацию на стендах поликлиники в полном соответствии с Приказом Минздрава России от 30.12.2014 г. №956н | апрель | Полимонова О.Ф., главный врач
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостаточное информирование пациентов о записи на прием в поликлинику | Актуализировать информацию о заиси на прием на стенде и сайте поликлиники, разработать памятку с информацией для пациентов | февраль | Полимонова О.Ф., главный врач | Выполнено | 2022-02-08
Недостаточная освещенность в подразделениях поликлиники | Замена люминисцентных ламп светодиодными светильниками | февраль | Полимонова О.Ф., главный врач | Выполнено | 2022-02-19
Требуется ремонт туалета для посетителей | Провести ремонт | март | Акилова Е.А, завхоз | Выполнено | 2022-03-12
Поверхность ступеней входной группы травмоопасна (скользкая) | Приобретение и монтаж противоскользящего покрытия для лестниц входной группы | май | Акилова Е.А, завхоз
Требуется ремонт тамбура при входе | Провести ремонт | июнь | Акилова Е.А, завхоз
Дефекты и механические повреждения медицинской мебели в ортопедическом кабинете | Заключение договора по перетяжке стоматологического кресла. Изготовление медицинской мебели в лечебные кабинеты. | сентябрь | Акилова Е.А, завхоз
Дефекты и механические повреждения медицинской мебели в хирургическом кабинете | Заключение договора по перетяжке стоматологического кресла. Изготовление медицинской мебели в лечебные кабинеты. | сентябрь | Акилова Е.А, завхоз
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие информации для инвалидов, выполненной шрифтом Брайля | Разместить всю необходимую информацию для пациентов с использованием шрифта Брайля | сентябрь | Полимонова О.Ф., главный врач
Пандус нуждается в ремонте | Провести ремонт пандуса | декебрь | Полимонова О.Ф., главный врач
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
неудовлетворенность пациентов доброжелательностью, вежливостью администраторов и УСП | провести мастеркласс администраторам и УСП по этике делового общения, деонтологии, разработать чек лист по правилам телефонного общения | октябрь | Ушакова Е.В., зав. лечебным отделением
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
неудовлетворенность качеством медицинской помощи | Проводить внутренний контроль качества на 1 уровне в соотвтетствие с требованиями | постоянно | Ушакова Е.В., зав. лечебным отделением
| Проводить регулярные учебы среди врачей по методам лечения, и профилактике осложнений | потоянно | Ушакова Е.В., зав. лечебным отделением
Неудовлетворенность пациентов качеством пломбировочного материала по программе ОМС | Приобретение аналогов стоматологических материалов по программе ОМС | сентябрь | Полимонова О.Ф., главный врач

## Лист1
Форма отчёта ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр»о реализации плана мероприятий Министерства здравоохранения Свердловской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области
ГАУЗ СО Невьянская СП
№ | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Результат
1 | Перенести кнопку вызова сотрудника МО для помощи инвалиду | февраль | выполнено 06.02.2020
2 | Установить в зоне регистратуры ПК для заполнения пациентами анкет НОК и доступа к сайту МО | апрель | выполнено 30.03.2020
| Дата ________________________ |  | Подпись______________________